## Phan cong TTTN
STT | Giai đoạn / Ngày | Phân hệ | Chi tiết Nhiệm vụ (Task Description) | Nhân sự (Assignee) | Trạng thái (Status) | Thời hạn cụ thể
ĐÃ HOÀN THÀNH — NỀN TẢNG HỆ THỐNG (Auth, DB, Khung FE, Phân quyền)
1 | Đã xong | Database | Thiết kế & dựng schema PostgreSQL 16 + pgvector (25 bảng, 5 miền nghiệp vụ). Cấu hình Docker Compose (Postgres + Redis). Migration 01–11, seed dữ liệu mẫu. | Hoàng | Đã hoàn thành | —
2 | Đã xong | Backend (FastAPI) | Auth JWT (đăng ký/đăng nhập/me), hash bcrypt, transaction + rollback. Tính daily_calorie_target (Mifflin-St Jeor). Catalog, Tracking (view v_daily_summary). | Hoàng | Đã hoàn thành | —
3 | Đã xong | Backend (FastAPI) | Phân quyền theo vai trò (require_role). CRUD Admin (user, thuốc, drug_country_rules), Expert (duyệt tài liệu, gắn cờ). Ghi Audit Logs mọi thao tác quản trị. | Hoàng | Đã hoàn thành | —
4 | Đã xong | Frontend (React) | Khung Vite + Tailwind + Router. Trang Login/Register (2 bước). Dashboard (biểu đồ calo), Lộ trình, Phân tích món ăn, Trợ lý AI. Sidebar ẩn/hiện theo role. Nút Try Demo. | Chinh | Đã hoàn thành | —
19 | Đã xong | Mobile | Cài đặt khung điều hướng Navigation, giao diện đăng nhập (Login) kết nối API và lưu Token bằng AsyncStorage. | Hoàng | Đã hoàn thành | —
TUẦN 1: PHẦN LÕI AI — RAG, VISION (quyết định điểm đồ án)
5 | Ngày 1 | Setup / AI | Chốt hạ tầng model: kiểm tra GPU/RAM. Chọn embedding BGE-M3 (hoặc bản nhẹ hơn nếu máy yếu) và LLM (Qwen2.5-7B qua Ollama / API). Cài thư viện, chạy thử 1 embedding. | AI | Đã hoàn thành | Ngày 1
6 | Ngày 1 – 2 | AI / Backend | RAG Ingest: đọc tài liệu APPROVED → chunk (500–800 token, overlap 100) → sinh embedding → ghi doc_chunks. Nối vào nút 'Duyệt' của Expert. Nghiệm thu: doc_chunks có embedding. | AI | Đã hoàn thành | Ngày 1 – 2
7 | Ngày 3 – 4 | AI / Backend | RAG truy vấn: POST /chat/messages — embedding câu hỏi → hybrid search (cosine + trgm) → top-k → prompt LLM → sinh câu trả lời. Lưu chat_messages + message_citations. | AI | Chưa bắt đầu | Ngày 3 – 4
8 | Ngày 3 – 4 | Frontend | Hoàn thiện trang Trợ lý AI: render câu trả lời kèm danh sách trích dẫn nguồn (link). Quản lý phiên chat. Trạng thái loading khi truy hồi tri thức. | FE | Đã hoàn thành | Ngày 3 – 4
9 | Ngày 5 | AI / Backend | Ràng buộc quốc gia trong RAG: lọc thuốc theo drug_country_rules của quốc gia người dùng. Thuốc BANNED/RESTRICTED → AI cảnh báo. Nghiệm thu: hỏi thuốc cấm ở VN → cảnh báo. | AI | Chưa bắt đầu | Ngày 5
10 | Ngày 6 – 7 | AI / Backend | Vision Service: dùng model pretrained (Food-101 / YOLO food, KHÔNG train từ đầu). POST /vision/meals/analyze: ảnh → predict → tra foods → ghi meal_images → ước tính calo → đánh giá phù hợp bệnh nền. | AI | Chưa bắt đầu | Ngày 6 – 7
11 | Ngày 6 – 7 | Frontend | Hoàn thiện trang Phân tích món ăn: hiển thị kết quả (tên món, độ tin cậy, calo, cảnh báo), nút 'Ghi vào nhật ký' → tạo meal_log. Kết nối Vision API thật. | FE | Chưa bắt đầu | Ngày 6 – 7
20 | Ngày 1 – 5 | Mobile | Tích hợp cảm biến Pedometer (Native) + Thuật toán Accelerometer dự phòng để tự động đếm bước chân và tính toán Calo tiêu hao. | Hoàng | Đã hoàn thành | —
21 | Ngày 1 – 5 | Mobile | Xây dựng luồng gửi (Sync) số bước chân, calo tiêu hao và quãng đường từ Mobile lên Backend. | Hoàng | Đã hoàn thành | —
TUẦN 2: HOÀN THIỆN — LỘ TRÌNH THÍCH ỨNG, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO
12 | Ngày 8 | AI / Backend | Lộ trình thích ứng (thay stub): LLM sinh thực đơn theo profile + bệnh nền + dị ứng + calo target. Job đánh giá plan_evaluations (7 ngày) → ĐẠT/KHÔNG → sinh plan version+1, hạ plan cũ = REVISED. | AI | Chưa bắt đầu | Ngày 8
13 | Ngày 9 | Frontend / Backend | Đồng bộ tự động số bước và calo tiêu hao từ ứng dụng Mobile lên Web Dashboard (Đã hoàn thành). Bổ sung màn nhập nhật ký ăn/vận động thủ công, cập nhật cân nặng và biểu đồ cân nặng (Chưa bắt đầu). | FE + BE | Chưa bắt đầu | Ngày 9
14 | Ngày 10 | Frontend / Backend | CRUD quản trị còn thiếu: danh mục tài liệu, danh mục thuốc, upload tài liệu cho Admin/Expert. Nhân bản pattern AdminDrugs/AdminUsers. | FE + BE | Chưa bắt đầu | Ngày 10
15 | Ngày 11 | AI / Testing | Đánh giá hệ thống (BẮT BUỘC — doc mục 9): RAG đo độ chính xác trên ~20 câu hỏi test (tỷ lệ đúng + có citation); Vision đo accuracy trên tập ảnh test. Ghi lại số liệu cho báo cáo. | AI | Chưa bắt đầu | Ngày 11
16 | Ngày 12 | Backend / Bảo mật | Dọn nợ kỹ thuật: route guard theo role ở FE, rate limit endpoint chat, giới hạn kích thước ảnh upload, khóa/xóa endpoint /demo/seed trước khi nộp. | BE + FE | Chưa bắt đầu | Ngày 12
17 | Ngày 13 | Tài liệu / Demo | Cập nhật ERD cuối khớp DB. Viết báo cáo. Chuẩn bị kịch bản demo: đăng ký → nhận lộ trình → chụp ảnh món ăn → hỏi AI → (Expert) duyệt tài liệu → (Admin) xem audit. Seed dữ liệu đẹp. | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Ngày 13
18 | Ngày 14 | Dự phòng | Buffer — dự phòng cho sự cố phút chót. Chạy thử toàn bộ luồng end-to-end. Kiểm tra tài khoản từng vai trò (User/Expert/Admin). | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Ngày 14